## Gantt Pasteleria
CARTA GANTT
|  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |  | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30
Proyecto: Pasteleria
Fecha de inicio: 1 Octubre 2018
Fecha de término: 31 Enero 2018 | [18 empty] | Descripcion detallada
ANÁLISIS |  | Encargados
Entrevista con el cliente |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se agenda entrevista y se reunen con el cliente | bar: Octubre Semana 1
Entrega de acta |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se entrega el acta de la reunion | bar: Octubre Semana 1
Revision de informacion |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se analiza los requisitos del cliente | bar: Octubre Semana 1
Documentar Requerimiento |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se documenta lo solicita y se envia el presupuesto | bar: Octubre Semana 2
Validacion con el cliente |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | El cliente valida lo socitado y comienza el proyecto en marcha | bar: Octubre Semana 2
Entrega de documento al cliente |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se entrega documentacion de lo que se va a desarrollar | bar: Octubre Semana 2
DISEÑO
Modelacion Diseño Aplicación Web |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se analiza el diseño de la aplicaion web acorde a lo que quiere el cliente | bar: Octubre Semana 3
Planificacion de Diseño de Vistas |  | Diseñadores Gráficos | [16 empty] | Se buscan planillas ya diseñadas por la empresa y de planifica las vistas que necesitan | bar: Octubre Semana 3
Base de datos |  | Analista BD | [16 empty] | Acorde lo solicitado por el cliente se analiza y se crea la base de datos | bar: Octubre Semana 3
Estudiar lo que se desarrollara (opcional) |  | Jefe Proyecto y otros | [16 empty] | Se estudia la base de datos | bar: Octubre Semana 3 to Octubre Semana 4
Documentación |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se documenta todo lo realizado en la dos semana | bar: Octubre Semana 3 to Octubre Semana 4
DESARROLLO
Reunion - Distribucion de trabajos |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Los jefe de modulo se distribuyen las tareas para realizar | bar: Noviembre Semana 1
Gestion de proyecto |  | Jefe de modulo | bar: Noviembre Semana 1
HITO I (PÁGINA PRESENTACION) | [18 empty] | La primera entraga consisten en la creacion del sitio web de presentacion
Codificar I |  | Programadores | [16 empty] | Se compra dominio, se contrata host, se habilita para la pagina web y se crean correos administrativos | bar: Noviembre Semana 1
Diseño |  | Diseñadores Graficos | [16 empty] | Se diseña la parte visual para que el publico vea | bar: Noviembre Semana 1
Revisar y Evaluar |  | Analista Qc y Qa | [16 empty] | Se revisa y si entrega lo necesario con el mercado | bar: Noviembre Semana 1
Entrega Hito I |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se pone en marcha la pagina de presentacion y se realiza el primer pago de un 25% total | bar: Noviembre Semana 2
HITO II (Sitema Local, Compra Online y despacho) | [18 empty] | La segunda entrega consisten en desarrolla la aplicación web del local, la compra online y el despaho
Codificar II |  | Programadores | [16 empty] | se programa las entities, DAO, capa de negocio, seguridad de la pagin y las paginas | bar: Noviembre Semana 2 to Diciembre Semana 1
Diseño II |  | Diseñadores Graficos | [16 empty] | Se diseña la parte visual para que sea comoda para el cliente | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
Revisar y Evaluar II |  | Analista Qc y Qa | [16 empty] | Se revisa en caso de fallas y si cumplen con los requisitos del cliente | bar: Diciembre Semana 1
Rediseñar (Opcional) |  | Programadores | [16 empty] | En caso de encontrar errores, se edita las faltas y se vuevel a evaluar | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
Revisar y Evaluar (opcional) |  | Analista Qc y Qa | [16 empty] | Se revisa la aplicación de nuevo | bar: Diciembre Semana 2
Reunion Cliente |  | Jefe Proyecto y Modulos | [16 empty] | Se reune con el cliente y se muestra el avance del proyecto, se hace el pago de la otra mitad, se pide el dinero de la cotizacion de equipos | bar: Diciembre Semana 3
Compra de materiales |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se compra el servidor, los computadores y los demas componentes solicitados | bar: Diciembre Semana 3
| Codificar III | Programadores | [16 empty] | Se programan el servidoros y los computadores | bar: Diciembre Semana 3 to Diciembre Semana 4
Prueba |  | Jefe Proyecto y todos | [16 empty] | Se realizan pruebas con los equipos en la empresa | bar: Diciembre Semana 4
Entraga Hito II |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se entrega el program completo y la documentacion | bar: Enero Semana 1
IMPLEMENTACIÓN
Capacitación |  | Jefe proyecto y modulos | [16 empty] | Se capacitara al los empleados para el uso de la aplicación web | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2
Marcha Blanca | [18 empty] | Se instala los equipos y se da inicio a la marcha blanca | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 4
Entrega |  | Jefe Proyecto | [16 empty] | Se entrega de forma completo el proyecto y se finaliza el pago final del proyecto | bar: Enero Semana 4

## Hoja1
|  |  | N° | cant | Producto | Estado | Observacion
|  |  | 1 | 1 | Servidor TS150 , Intel Pentium G4400 3.3GHz
|  |  | 2 | 3 | All In One HP C016 20”, Intel celeron, 4GB RAM, 500GB DD
|  |  | 3 | 3 | UPS 500VA 230v Back RS
|  |  | 4 | 1 | 16 metros de rj45 + conectores rj45 M y H
N° | Instalacion | Estado | Observacion
1 | Instalacion del servidor
2 | Instalacion del Equipos
3 | Sistema Conectado
4 | Realizar prueba de conexión
5 | Revisar version demo
6 | Sistema en marcha