## Check List
Check List cumplimiento de proceso
NOMBRE PROYECTO |  | Pastelería Doña Rosa
SECCION |  | 004D
ALUMNO |  | Patricia Campos, Benjamín Mora, Sebastián Orrego, Rodrigo Aranguiz
Proceso de Análisis
Actividad | Nº | Ítem | Cumple | Observaciones
Planificación | 1 | Se realizó correctamente el alcance del proyecto | s
| 2 | Se han cumplido los objetivos | s
| 3 | Entrega del software en la fecha acordada | s | Tuvimos un retraso a la hora de entrega para la presentación
| 4 | La asignación de trabajo fue equilibrada | s
| 5 | Las estimaciones de costo realizadas en la planificación fueron acertadas. De no ser así, indicar los desvíos. | n | En un principio no se consideraron ciertos gastos, debido a nuestra poca experiencia
| 6 | Las estimaciones de tiempo realizadas en la planificación fueron acertadas. De no ser así, indicar los desvíos. | s
| 7 | Las estimaciones de recursos materiales, SW y HW, realizadas en la planificación fueron acertadas. De no ser así, indicar los desvíos. | n | en un principio se pensó utilizar un hardware no apropiado, esto fue corregido gracias a nuestro asesoramiento
| 8 | Las estimaciones de recursos humanos realizadas en la planificación fueron acertadas. De no ser así, indicar los desvíos. | s | Cada uno de los integrantes cumplió las expectativas
| 9 | Se cumplió con la Carta Gantt. De no ser así, indicar los desvíos. | s
| 10 | Se necesitaron capacitaciones | n | en este caso, el cliente ya posee todos los conocimientos necesarios.
| 11 | El cliente estaba involucrado | s
| 12 | Hubieron despidos o nuevas contrataciones | n
| 13 | Se planifican las pruebas unitarias | s
Toma de Requerimientos | 14 | Los requerimientos cubrieron las necesidades del cliente | s | Se recibió la aprobación del cliente vía email
| 15 | Las reuniones con los clientes fueron puntuales, precisas y se logran los objetivos. Indicar si hubieron reuniones redundantes o innecesarias. | s
| 16 | Se identificaron stakeholders que aportaron a la toma de requerimientos | p
| 17 | Se diagramaron los casos de uso y estos cubren todos los requerimientos | s
| 18 | Se definieron los escenarios de calidad | n
| 19 | Se crearon prototipos que aportaron a la comprensión de los requerimientos | s | LOS REQUERIMIENTOS FUERON ENTREGADOS POR EL CLIENTE.
| 20 | Los requerimientos fueron aprobados por el cliente | s | las pruebas de la aprobación están documentadas
Diseño | 21 | Se diseña los componentes del software acorde a los requerimientos | s
| 22 | Se elabora el modelo relacional normalizado | s
| 23 | Los diseños fueron utilizados durante las construcción | s
Construcción | 24 | Se construyen todos los componentes .diseñaron | s
| 25 | Se guardan métricas estructuras de código. Indicar cuales | n
| 26 | Se ejecutan revisiones de pares. Indicar cuantos defectos fueron detectados y cuales corregidos. | p
Pruebas | 27 | Se diseñan las pruebas unitarias y estas abarcan la totalidad de los requerimientos | s
| 28 | Se registran los defectos detectados. Indicar cuantos defectos fueron detectados y cuales corregidos. | s | Se debió modificar base de datos al encontrarse un error en relación a los productos con su tamaño y precio
| 29 | Se respeta el ciclo de prueba, sin corregir los errores sin esperar que se completen las revisiones | s
| 30 | Se separan los ambientes de desarrollo, QA y producción | s
| 31 | Se registran métricas de pruebas. Indicar cuales | s | CheckList de procesos
Implementación | 32 | Se realiza un control de cambios | p | se irán sumando cambios a medida que la marcha blanca arroje nuevos problemas
Registrar observaciones del equipo.