## Hoja1
ANÁLISIS |  | Jefe de proyecto | Jefe de modulo | Programadores | Analista Qa | Analista Qc | Diseñadores gráficos | Analista BD
Entrevista con el cliente |  | R | I
Entrega de acta |  | R
Revision de informacion |  | R | C
Documentar Requerimiento |  | R | C | I |  |  |  | C
Validar con el cliente |  | R
Corregir requerimientos |  | R
DISEÑO |  | Jefe de proyecto | Jefe de modulo | Programadores | Analista Qa | Analista Qc | Diseñadores gráficos | Analista BD
Modelacion Diseño Aplicación Web |  | R
Planificacion de Diseño de Vistas |  | I | A | C |  |  | R
Base de datos |  | I | A | C |  |  |  | R
Estudiar de desarrollo (opcional) |  | R | A | I |  |  |  | C
Documentación |  | R | C | C |  |  | C | C
DESARROLLO |  | Jefe de proyecto | Jefe de modulo | Programadores | Analista Qa | Analista Qc | Diseñadores gráficos | Analista BD
Reunion - Distribucion de trabajos |  | R | C | I | I | I | I | I
Gestion de proyecto |  | A | R | C |  |  | I | I
HITO I (PÁGINA PRESENTACION)
Codificar I |  | I | A | R |  |  | C
Diseño |  | I | A | C |  |  | R
Revisar y Evaluar |  | I | A | C | R | R | C
Entrega Hito I |  | R | C
HITO II (Sitema Local, Compra Online y despacho)
Codificar II |  | I | A | R
Diseño II |  | I | A | C |  |  | R
Revisar y Evaluar |  | I | A | C | R | R |  | C
Rediseñar (opcional) |  | I | A | R | C | C | C | C
Revisar y Evaluar (opcional) |  | I | A | C | R | R |  | I
Reunion Cliente |  | R | C
Compra de materiales |  | A | R | I |  |  | I | I
| Codificar III | I | A | R
| Prueba | I | A | C | R | R | I | I
Entraga Hito II |  | R | C
IMPLEMENTACIÓN |  | Jefe de proyecto | Jefe de modulo | Programadores | Analista Qa | Analista Qc | Diseñadores gráficos | Analista BD
Capacitacion |  |  | R | C | I | I
Marcha Blanca |  | A | R | I | C | C |  | I
Entrega |  | R | I | I | I | I | I | I