## Hoja1
ANÁLISIS |  | Jefe de proyecto | Jefe de modulo | Programadores | Analista Qa | Analista Qc | Diseñadores gráficos | Analista BD
Entrevista con el cliente |  | R | I
Revision de informacion |  | R | C
Documentar Requerimiento |  | R | C | I |  |  |  | C
Entrega de acta |  | R
Corregir requerimientos |  | R
Validar con el cliente |  | R
DISEÑO |  | Jefe de proyecto | Jefe de modulo | Programadores | Analista Qa | Analista Qc | Diseñadores gráficos | Analista BD
Modelacion Diseño Aplicación Web |  | R
Planificacion de Diseño de Vistas |  | I | A | C |  |  | R
Base de datos |  | I | A | C |  |  |  | R
Corregir requerimientos |  | R | C
Documentación |  | R | C | C |  |  | C | C
DESARROLLO |  | Jefe de proyecto | Jefe de modulo | Programadores | Analista Qa | Analista Qc | Diseñadores gráficos | Analista BD
Distribucion de trabajos |  | R | C | I | I | I | I | I
Gestion de proyecto |  | A | R | C |  |  | I | I
HITO I (PÁGINA PRESENTACION)
Codificar |  | I | A | R |  |  | C
Diseño |  | I | A | C |  |  | R
Revisar y Evaluar |  | I | A | C | R | R | C
Entrega Hito I |  | R | C
HITO II (Sitema Local, Compra Online y despacho)
Codificar |  | I | A | R
Diseño |  | I | A | C |  |  | R
Revisar y Evaluar |  | I | A | C | R | R |  | C
Rediseñar |  | I | A | R | C | C | C | C
Revisar y Evaluar |  | I | A | C | R | R |  | C
Reunion Cliente |  | R | C
Corregir no conformidades |  | A | R | I |  |  | I | I
| Codificar | I | A | R
| Revisar y Evaluar | I | A | C | R | R
Rediseñar |  | I | A | R | C | C | C
Entraga Hito II |  | R | C
IMPLEMENTACIÓN |  | Jefe de proyecto | Jefe de modulo | Programadores | Analista Qa | Analista Qc | Diseñadores gráficos | Analista BD
Pruebas |  |  | A | I | R | R | I | I
Aceptación |  | I | I
Entrega |  | R | I | I | I | I | I | I